DATED EXECUTION BASELINE  •  2026-08-15

# 20260815_Codex Development Plan
for HELP Math 2.0

G3–G5 Current‑JavaScript Coverage Release Candidate

ACCEPTED MILESTONE  1,780/1,780 members registered and integrated into the modern My Lesson experience. Strict fidelity, owner acceptance, and publication are tracked and reported separately.

| 29 Lessons | 1,751 active pages | 29 lesson shells | 2026-11-30 RC cutoff |
| --- | --- | --- | --- |

执行方式：弹性并发，而不是固定占满 10 个 Codex sessions。架构闸门约 3 个、首轮校准约 7 个、批量阶段默认 9 个；只有量化指标证明生产端是瓶颈时才启用第 10 个。

计划区间：2026-08-15 至 2026-11-30

版本：v1.0  •  Status: Stretch execution plan / fail-closed

# 1  执行结论

11 月 30 日可以作为 G3–G5 current‑JS coverage RC 的工程截止日，但前提是按实测吞吐弹性调配 sessions，并保持来源、集成、QA 与严格验收的边界。

直接结论  以 2026-08-15 的 101/1,780 current‑JS 基线计算，仍需 1,679 个成员。计划在 11 月 22 日前达到 1,780/1,780，11 月 23–30 日只做回归、修复和同一 SHA 的证据冻结。这个日期是 stretch target，不是无条件承诺。

## 1.1  管理承诺

Milestone numerator 只统计已经合入共享候选基线、注册成功、可在现代 My Lesson 运行且自动化 QA 通过的 members。

并发数由瓶颈决定：通常 3–9 个 active sessions；最多 10 个，只在生产吞吐不足而集成与 QA 均健康时开启。

达到 current‑JS RC 不自动意味着 Flash 忠实度、音频接受、人类视觉审阅、owner acceptance、Lesson 原子发布或生产部署。

若任何量化闸门变红，必须更新日期或范围；不得用未合入代码、Ruffle、截图、占位页或本地 HTTP 200 代替 coverage。

## 1.2  文档控制

| 字段 | 值 | 执行含义 |
| --- | --- | --- |
| 计划日期 | 2026-08-15 | 所有仓库状态与数字均为该日的只读/ fresh audit 快照 |
| RC cutoff | 2026-11-30 | 只针对 accepted current-JS milestone |
| Coverage freeze | 2026-11-22 | 目标先完成 numerator，再保留 8 个日历日回归 |
| 并发上限 | 10 sessions | 上限，不是配额；由吞吐公式和瓶颈闸门决定 |
| 产品目标 | apps/web / modern My Lesson | 不是旧 workbench、Ruffle route 或独立 demo |
| 状态 | Stretch / fail-closed | 任一来源、共享架构或 QA 硬门未通过则不计数 |

## 1.3  本计划的使用方式

- 先只启动 S01（控制/集成）、S02（来源与工厂）和 S10（独立 QA）关闭 Architecture Gate 0。

- S01 发布 ACTIVATE receipt 后，才把对应 session prompt 复制到生产任务；prompt 中必须填入 exact base SHA、绝对 worktree 和本轮 scope。

- 每个生产任务最多领取一个不重叠的 Lesson shard（通常不超过 25 pages）；完成后提交 hash-bound handoff，不直接修改全局 registry/catalog/player。

- S01/S02 串行聚合，S10 对 exact integration SHA 给出 PASS/FAIL；只有 PASS 项进入 coverage numerator。

- 每天按 dashboard 决定是否增开、暂停或重分配 session；不为“凑满 10 个”而创造并发。

# 2  范围、状态语言与非目标

本计划建立的是可运行、可注册、可集成的 current‑JavaScript 候选层；完整忠实迁移仍有独立证据与人工闸门。

## 2.1  Included

G3–G5 的 29 Lessons：1,751 个 active XML page occurrences 与 29 个 lesson shells，共 1,780 members。

每个 page 的 source-bound JavaScript renderer、确定性 timeline/state、必要交互、Replay/terminal 行为、技术音频 disposition、单元/契约测试与候选 capture。

每个 Lesson 的 source-ordered descriptor、shell implementation、generated registry、whole-lesson registration，以及现代 My Lesson 左侧目录和底部播放/导航控件的接入。

EN/ES 行为、响应式、键盘/可访问性、无缺资产/无控制台错误的自动化浏览器回归。

clean exact-SHA worktree/branch、路径所有权、交接清单、coverage snapshot 与最终 RC receipt。

## 2.2  Explicitly separate / not implied

授权 original Flash runtime 的完整自然交互与逐帧证据。

全帧差异指标、数学/行为 fidelity 结论、音频 human listening acceptance。

命名人类 reviewer 的视觉审阅、owner 或授权代表接受。

strict validator 与 completion ledger 的严格完成状态。

整课原子发布、production proxy 开放、Vercel/域名部署与公开 publication。

G6–G8 的迁移范围；当前 1,780 分母仅覆盖 source-backed G3–G5 catalog。

## 2.3  九层状态词典

| # | 状态 | 本计划中的含义 | 能否自动升级到下一层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Structural/static evidence | 从 FLA/SWF/catalog/报告抽取的来源事实 | 否 |
| 2 | Current-JS candidate | 可运行 JavaScript 实现与确定性 capture | 否 |
| 3 | Authoritative original runtime | 授权原运行时、exact requirement/trace 的 hash-bound evidence | 否 |
| 4 | Technical comparison | 全帧、行为、产品与可访问性比较 | 否 |
| 5 | Audio acceptance | source-bound 机器证据 + 必需时 named-human listening | 否 |
| 6 | Human visual review | 具名人员检查完整视觉证据后的不可变记录 | 否 |
| 7 | Owner acceptance | owner/授权代表独立决定 | 否 |
| 8 | Strict complete | strict validator 与 current ledger 同时通过 | 否 |
| 9 | Lesson published | 全体 required members strict complete 且 release ledger 允许 | — |

禁止的推论  Ruffle 是 forensic reference/compatibility fallback；它不能证明 fidelity、audio、interaction causality、human/owner acceptance、strict completion 或 release readiness。

# 3  2026-08-15 工程基线

这是一张 dated snapshot。正式开工前 S01/S10 必须重新生成同口径数字，并把 exact SHA 写入 base receipt。

| Grade | Lessons | Pages | Shells | Required | Source custody | Current-JS | Remaining |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 | 8 | 546 | 8 | 554 | 306/554 | 2/554 | 552 |
| G4 | 12 | 645 | 12 | 657 | 657/657 | 43/657 | 614 |
| G5 | 9 | 560 | 9 | 569 | 427/569 | 56/569 | 513 |
| TOTAL | 29 | 1751 | 29 | 1780 | 1,390/1,780 | 101/1,780 | 1679 |

## 3.1  现有候选与严格状态

G4 L3 Negative Numbers：40/40 whole-lesson current-JS candidate；strict 0/40；unpublished。

G5 L4 Number Lines：55/55 whole-lesson current-JS candidate；strict 0/55；unpublished。

另有 G3 L1 两个、G4 L1 两个（page + shell）、G4 L9 一个、G5 L13 一个 current-JS members，合计形成 101/1,780。

Fresh strict recomputation：1,780 members 中 0 strict complete；published-complete Lessons 为 0/29。

## 3.2  来源硬门

| Scope | Canonical custody | Gap | 已知恢复路径 | 进入生产的规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 | 306/554 | 248 | 2026-08-02 Drive quarantine 覆盖全部 248 missing page occurrences | reviewed atomic promotion + catalog rebuild 后解锁 |
| G4 | 657/657 | 0 | 已完成 active-source promotion；另有 16 source-derived MP3 paths unresolved | pages 可生产；音频按 required/supplemental disposition fail closed |
| G5 | 427/569 | 142 | quarantine 覆盖 142 occurrences / 141 unique SWFs | reviewed atomic promotion + catalog rebuild 后解锁 |
| TOTAL | 1,390/1,780 | 390 | 389 unique missing course-SWF refs | 不得把 quarantine availability 当 canonical custody |

## 3.3  当前 checkout 与验证快照

| 项目 | 2026-08-15 观察 | 计划影响 |
| --- | --- | --- |
| Branch | codex/help-math-learning-platform-nova-fq | 不是直接复制十份的 clean program base |
| HEAD | 976ea4fce65ca9788bdb30a10031650c63aab15a | 必须与 dirty changes 分开记录 |
| Working tree | 91 tracked modified + 219 untracked | 禁止 reset/覆盖；先做 ownership audit 与 reviewed allowlist |
| Focused tests | 21/21 passed | 只证明相关 registry/descriptor/scope checks |
| ledger:check | FAIL — checked-in completion ledger stale | Phase 0 必须 fail-closed 处理；不可弱化 validator 或手改数字 |
| Free capacity | WestWorld volume 约 709 GiB available | 建立 worktrees/captures 前仍要逐任务复核 |

Baseline safety  S01 不得从当前 dirty root 直接复制并行 worktrees。先保留完整 status/ownership evidence，再把经过审查的 My Lesson、registry 与候选实现形成 clean exact-SHA B0；所有生产任务从 B0 或后续 wave SHA 启动。

# 4  Coverage 计数契约与 Definition of Done

member 只有完成整条 source → implementation → registry → My Lesson → QA 链路，才进入 1,780 numerator。

## 4.1  Page member 的计数条件

- 唯一 catalog placement ID、Lesson/section/ordinal 与 canonical source binding 已冻结；SWF hash、FLA/SWF-only 状态与 assetId 可追溯。

- 复用或创建唯一 migration workspace；在实现前完成 migration.json、asset/audio inventory、keyframes、frame-domain disposition、full-frame coverage declaration 与 MIGRATION_BRIEF。

- JavaScript renderer 可运行、确定性状态可按 frame/scenario/lang/seed 查询；必要交互、terminal、Replay 与技术音频 disposition 均有 source-grounded contract。

- targeted unit/contract/type tests 与候选 capture 通过；无截图/video/Ruffle/placeholder 代替 required interaction。

- module entry 进入共享 generated registry，key 唯一，能够 lazy-load；不是只存在于某一 worktree。

- 页面进入 source-ordered whole-lesson descriptor；previous/next、section ordinal、EN/ES label 与 source fallback 明确。

- 在现代 My Lesson candidate route 中可打开；左侧目录、底部 Previous/Next/Play/Pause/Replay 与 page switching 正常。

- S10 在 exact integration SHA 上完成自动化 QA，0 unexpected console errors、0 failed required requests、0 unexpected 404；coverage recomputation 接纳。

## 4.2  Lesson shell member 的计数条件

course XML、shell SWF 与 exact hashes 绑定；active page count + one shell = expected release member count。

descriptor-driven shellImplementation 存在，并与 course.shellAnimationId、visual skin evidence 的 sourceAnimationId/sourceSwfSha256 一致。

29 个 Lessons 的 page sequence、sections、labels、locale behavior、persistence key 与 visual presentation 均可由 descriptor 验证。

shell 计数不依赖 strict release ledger；它仍必须是 source-bound、可运行的 JavaScript implementation，不能只是 route wrapper。

## 4.3  不计数清单

只有 .tsx/Canvas 草稿、untracked renderer、prototype screenshot 或本地 demo。

模块尚未进入 generated registry，或 registry entry 指向不存在/不能 lazy-load 的模块。

只在隔离 worktree 运行，尚未合入 shared integration SHA。

Ruffle、录屏、静态 screenshot、视频或 unavailable placeholder 代替 required JavaScript behavior。

缺少 required source、必需音频语义或交互证据，却通过猜测/替代内容让页面“看起来可用”。

通过修改 completion/release ledger 或放宽 validator 获得的绿色数字。

候选 route 暴露到 production 但没有 publication authorization；这是 release defect，不是 coverage。

## 4.4  重复 placement 与复用

分母按 1,751 个 active XML page occurrences 计数，重复出现仍是独立 placement。若 source bytes、行为 contract 与 renderer state 完全相同，可复用一个 module implementation；但每个 placement 必须保留自己的 Lesson/section/order binding，并在 descriptor 与 coverage snapshot 中逐项出现。

## 4.5  音频与西班牙语的 current-JS 边界

Human audio acceptance 不在本 milestone；但技术音频路径、加载、播放/停止/Replay 与无 broken request 属于 current-JS QA。

若音频承载完成数学任务所必需的语义，缺失 source audio 会阻断该 member 计数；不得生成替代旁白。

若音频只是补充叙述且页面在没有音频时仍完整可用，可使用 source-audio-unavailable 的 fail-closed disposition，并保持 audioAcceptance=false。

缺少 Spanish source 时允许明确的 English fallback；不得把机器自创翻译标为 source-exact。

# 5  目标架构与单写者边界

并行生产只发生在 Lesson/animation 独占文件；catalog、global registry、generic player 与 product route 在 integration branch 上保持单写者。

read-only canonical source / catalog placement
        ↓
per-animation migration workspace + deterministic renderer
        ↓  (producer handoff; coverage claim = 0)
S02 package/source integration → generated registry candidate
        ↓
S01 apps/web descriptor + modern My Lesson integration
        ↓
S10 exact-SHA automated QA + coverage recomputation
        ↓
COUNTED current-JS member (strict / owner / publication remain false)

## 5.1  Architecture Gate 0

- 保护当前 dirty root：记录 branch/HEAD/status、existing worktrees、现有 G3/G4/G5 migration ownership；不 reset、不删除、不覆盖。

- 建立 clean integration branch 与 exact base SHA B0；只纳入 reviewed allowlist，保留 My Lesson 新 UI 与已验证 current-JS candidates。

- 决定 registry maturity contract：generator 目前只接受 legacy-prototype 与 strict-complete。必须新增/冻结明确 current-js-candidate 语义，或正式声明候选继续使用 prototype 状态；禁止各任务自创 maturity。

- 建立 per-Lesson 独占 manifest/descriptor input → global aggregate 的机制；global prototype registry、registry.generated.ts 与 whole-lesson registry 仍由 S01/S02 串行生成。

- 建立 29 Lessons 的 exact release scopes/sequence candidates；候选 scope 不授予 strict release 或 production publication。

- 完成 G3/G5 reviewed atomic source promotion plan、exact hashes 与 catalog rebuild；不得把整个 quarantine 泛化导入。

- 修复或正式阻断 stale strict ledger currentness：只能通过 reviewed generator 和 exact snapshot，严格计数必须仍为 0；不可手改或弱化 check。

- 冻结 generic descriptor-driven player、runtime contracts、shared UI 与 file ownership；生产任务只能提交 sharedChangeRequest。

- 发布 base receipt：B0、source/catalog hashes、shared contract versions、known baseline failures、activation rules。

Gate 0 stop rule  没有 clean B0、完整 1,679-item manifest、唯一文件 owner、候选 maturity 决定和可复算 coverage 口径时，不启动生产写入。生产 sessions 可以做只读 source inventory，但不能创建可被误计数的实现。

## 5.2  Modern My Lesson integration contract

复用现有 descriptor-driven player；不得为每课 fork 一个新播放器。G4 L3 的 preserved custom player 继续保留，除非单独审查迁移。

每课 descriptor 必须证明 page IDs 唯一、source order 连续、section counts 一致、previous/next 链闭合、all pages registered、shell source-bound。

candidate/test environment 支持 /en 与 /es、desktop 1280×720、mobile 390×844、reduced motion；29 Lessons × 2 locales × 2 viewports = 116 个 Lesson-route 基础组合。

左侧现代目录严格反映 catalog/XML sections 与 pages；底部 transport 保持 Previous/Next/Play/Pause/Replay 的可达、键盘与状态一致性。

未获 publication authorization 的课程即使在 internal candidate 环境可运行，production proxy 仍必须 fail closed；当前 public boundary 不因本计划自动扩大。

## 5.3  Gate 0 必交付物

| Artifact | Minimum bound evidence | Owner / admission |
| --- | --- | --- |
| B0 base receipt | clean exact SHA、reviewed allowlist、dirty-root preservation record | S01 / S10复核 |
| 1,679-item manifest | placement、Lesson/order、source state、complexity、file owner、blocker | S01+S02 / completeness=100% |
| Candidate contract | registry maturity、per-Lesson input、global aggregate、coverage recomputation | S01+S02 / focused tests |
| Source plan | G3/G5 exact promotion plan、catalog hashes、no-overwrite receipt | S02 / S01接纳 |
| QA baseline | known failures、strict=0、route/publication boundary、scale metrics | S10 / SHA-bound verdict |

# 6  弹性 session 架构

10 是并发上限，不是固定人数。建议以 3 → 7 → 9 →（条件满足时）10 → 7 → 4–5 的节奏运行。

| 阶段 | 日期 | 推荐 active sessions | 角色组合 | 启用/降级逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gate 0 | 8/15–8/16 | 3 | S01 Control/Integrator + S02 Source/Factory + S10 QA | 只关闭 clean base、contracts、source/catalog 与计数口径 |
| Pilot / W1 | 8/17–8/23 | 7 | 2 integration/foundation + 4 producers + 1 QA | 证明 ≥12 counted/day；不要先挑满 7 个 producer lanes |
| Bulk default | 8/24–11/15 | 9 | 2 integration/foundation + 6 producers + 1 QA | 目标 ≥21 producer-ready/day、≥18 counted/day |
| Burst maximum | 仅按闸门 | 10 | 2 integration + 7 producers + 1 QA | 只有生产是瓶颈、QA/集成健康、source-ready backlog 充足时 |
| Terminal / W14 | 11/16–11/22 | 约 7 | 2 integration + 4 defect/terminal lanes + 1 QA | 停止开新普通批次，逐个清零 blocker |
| Freeze | 11/23–11/30 | 4–5 | control + package registry + browser QA + 1–2 fix lanes | 只回归/修复/冻结 evidence；不保持空转 sessions |

## 6.1  并发数计算公式

observed_rate = 最近 3 个有效生产日的 median(producer-ready members / active producer-session-day)
required_producers = ceil(21 / observed_rate), bounded to 4..7
recommended_active_sessions = required_producers + 3
# +3 = S01 control/product integration + S02 source/package integration + S10 independent QA

| 实测 producer-ready / producer-day | 所需 producers | 总 active sessions | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥5.25 | 4 | 7 | Pilot/高度模板化阶段即可满足 21/day |
| 4.20–5.24 | 5 | 8 | 可降到 8，减少协调成本 |
| 3.50–4.19 | 6 | 9 | 默认 bulk operating point |
| 3.00–3.49 | 7 | 10 | 仅在 integration/QA 绿色时启用上限 |
| <3.00 | 7 | 10 | 即使满并发也不足；更新日期/策略，不再加 session |

## 6.2  Scale-up / scale-down 硬门

| 动作 | 必须同时满足 | 不得执行的情况 |
| --- | --- | --- |
| 增加 1 producer | 3日 counted throughput 低于目标；QA first-pass ≥90%；integration queue ≤21；source-ready unassigned ≥75；shared conflict <5% | QA/集成是瓶颈、source blocked、共享 API 正在变化 |
| 暂停 1–2 producers | integration queue >21 或 oldest >24h；first-pass <85%；shared rework >5% | 不得让暂停 session 继续写共享文件 |
| 转成 defect lane | assigned normal backlog 清空，且有 exact QA ticket + owner | 不得自行挑选别人 Lesson 或改 global contract |
| 降到 freeze team | coverage 1,780 或进入 11/23；无新 scope | 若仍有未实现成员，必须公开报告 buffer 已被消耗 |

## 6.3  十个可用 charter（并非十个必须常驻）

| ID | 常驻/按需 | 角色 | 共享写权限 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 常驻 | Program Control + apps/web integration + single integration owner | integration branch 的最终单写者 | B0/wave SHA、My Lesson descriptors/routes、merge receipts |
| S02 | 常驻至 freeze | Source/catalog/factory + packages/demos integration | 只在自己的 candidate branch；由 S01 接纳 | source promotion、catalog/registry factory、package integration bundle |
| S03 | 按 ACTIVATE | Producer P1 — G3-A | 无 | Lesson-scoped renderers/tests/handoffs |
| S04 | 按 ACTIVATE | Producer P2 — G3-B | 无 | Lesson-scoped renderers/tests/handoffs |
| S05 | 按 ACTIVATE | Producer P3 — G3/G4 bridge | 无 | Lesson-scoped renderers/tests/handoffs |
| S06 | 按 ACTIVATE | Producer P4 — G4 core A | 无 | Lesson-scoped renderers/tests/handoffs |
| S07 | 按 ACTIVATE | Producer P5 — G4 core B / complex | 无 | Lesson-scoped renderers/tests/handoffs |
| S08 | 按 ACTIVATE | Producer P6 — G5-A | 无 | Lesson-scoped renderers/tests/handoffs |
| S09 | 按 ACTIVATE | Producer P7 — G5-B | 无 | Lesson-scoped renderers/tests/handoffs |
| S10 | 常驻/只读默认 | Independent QA + coverage recomputation | 无；fix 需 S01 明确重分派 | SHA-bound QA verdict、dashboard、RC receipt |

## 6.4  七个逻辑 producer lanes 的固定 Lesson ownership

| Lane / Session | Assigned Lessons | Remaining | Source gap | Initial source-ready remaining | 启动策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 / S03 | G3 L1, L3, L5, L6 | 257 | 133 | 124 | source-first；先做已 custody pages |
| P2 / S04 | G3 L2, L4, L9 | 233 | 89 | 144 | 先 G3 L2，再 L4；L9 等 promotion |
| P3 / S05 | G3 L8 + G4 L1, L2, L9 | 252 | 26 | 226 | source-ready 主队列；适合首轮 |
| P4 / S06 | G4 L5, L6, L7, L8 | 200 | 0 | 200 | 完全 source-ready；适合首轮 |
| P5 / S07 | G4 L4, L10, L11, L12 | 224 | 0 | 224 | 完全 source-ready；含历史 workspace audit |
| P6 / S08 | G5 L1, L2, L6, L7 | 245 | 69 | 176 | 先 near/source-ready pages，promotion 后收口 |
| P7 / S09 | G5 L3, L5, L8, L13 | 268 | 73 | 195 | 先 G5 L5/L13；复杂/source tail |
| QA / S10 | G4 L3 + G5 L4 revalidation | 0 | 0 | 0 | 不再作为 renderer 生产量；进入回归 |

## 6.5  逐课执行矩阵（29 Lessons）

| Owner | Lesson | Title | R | Source | Current-JS | Remain | Batch / gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S03 | G3 L1 | Place Value | 75 | 41/75 (gap 34) | 2/75 | 73 | D-L / source-first |
| S04 | G3 L2 | Addition and Subtraction | 71 | 71/71 | 0/71 | 71 | A-L / ready |
| S03 | G3 L3 | Multiplication | 64 | 37/64 (gap 27) | 0/64 | 64 | D-M / source-first |
| S04 | G3 L4 | Division | 68 | 43/68 (gap 25) | 0/68 | 68 | C-M / split tracks |
| S03 | G3 L5 | Fractions | 63 | 29/63 (gap 34) | 0/63 | 63 | D-M / source-first |
| S03 | G3 L6 | Decimals & Money | 57 | 19/57 (gap 38) | 0/57 | 57 | D-M / source-first |
| S05 | G3 L8 | Measurement | 62 | 36/62 (gap 26) | 0/62 | 62 | D-M / source-first |
| S04 | G3 L9 | Measurement | 94 | 30/94 (gap 64) | 0/94 | 94 | D-L / largest blocker |
| S05 | G4 L1 | Place Value | 81 | 81/81 | 2/81 | 79 | A-L / ready |
| S05 | G4 L2 | Fractions & Decimals | 68 | 68/68 | 0/68 | 68 | A-M / ready |
| S10 | G4 L3 | Negative Numbers | 40 | 40/40 | 40/40 | 0 | T0 / revalidate |
| S07 | G4 L4 | Addition & Subtraction | 55 | 55/55 | 0/55 | 55 | A-M / ready |
| S06 | G4 L5 | Multiplication | 54 | 54/54 | 0/54 | 54 | A-M / ready |
| S06 | G4 L6 | Division | 50 | 50/50 | 0/50 | 50 | A-S / ready |
| S06 | G4 L7 | Factoring | 49 | 49/49 | 0/49 | 49 | A-S / ready |
| S06 | G4 L8 | Mathematical Expressions | 47 | 47/47 | 0/47 | 47 | A-S / ready |
| S05 | G4 L9 | Equations | 44 | 44/44 | 1/44 | 43 | A-S / ready |
| S07 | G4 L10 | Perimeter & Area | 47 | 47/47 | 0/47 | 47 | A-S / audit existing draft |
| S07 | G4 L11 | Coordinate Grid | 44 | 44/44 | 0/44 | 44 | A-S / audit forensics |
| S07 | G4 L12 | Geometry | 78 | 78/78 | 0/78 | 78 | A-L / ready |
| S08 | G5 L1 | Working with Decimals and Percents | 83 | 57/83 (gap 26) | 0/83 | 83 | D-L / source-first |
| S08 | G5 L2 | Percents | 65 | 63/65 (gap 2) | 0/65 | 65 | B-M / recover first |
| S09 | G5 L3 | Exponents & Prime Factorizations | 66 | 41/66 (gap 25) | 0/66 | 66 | C-M / split tracks |
| S10 | G5 L4 | Number Lines | 55 | 55/55 | 55/55 | 0 | T0 / revalidate |
| S09 | G5 L5 | Add & Subtract Negative Numbers | 57 | 57/57 | 0/57 | 57 | A-M / audit existing work |
| S08 | G5 L6 | Division Skills | 41 | 28/41 (gap 13) | 0/41 | 41 | C-S / split tracks |
| S08 | G5 L7 | Add/Subtract/Multiply/Divide Decimals | 56 | 28/56 (gap 28) | 0/56 | 56 | D-M / source-first |
| S09 | G5 L8 | Add & Subtract Fractions | 72 | 24/72 (gap 48) | 0/72 | 72 | D-L / source-first |
| S09 | G5 L13 | Geometry | 74 | 74/74 | 1/74 | 73 | A-L / ready |

# 7  时间表、产能与里程碑

W1 先用较少 sessions 校准到 12 counted/day；W2–W13 以默认 9 sessions 达到 18 counted/day。只有通过 scale gate 才使用第 10 个。

| Week | Date | New | Cumulative | Sessions | Milestone / gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W0 | 8/15–8/16 | +0 | 101 | 3 | B0、contracts、ownership、计数口径；准备不计 coverage |
| W1 | 8/17–8/23 | +84 | 185 | 7 | 4 producers pilot；3-day ≥12/day；first-pass ≥85% |
| W2 | 8/24–8/30 | +126 | 311 | 9 default | 6 producers 闭环；source promotion/candidate factory稳定 |
| W3 | 8/31–9/06 | +126 | 437 | 8–10 | 首次全量周 coverage 重算；registry/route 无系统 blocker |
| W4 | 9/07–9/13 | +126 | 563 | 8–10 | 交互/测验/复杂队列并行，不能只挑静态项 |
| W5 | 9/14–9/20 | +126 | 689 | 8–10 | 25-page shard 稳定闭环；ready buffer ≥21 |
| W6 | 9/21–9/27 | +126 | 815 | 8–10 | shared runtime 进入收敛；source custody 1,780/1,780目标 |
| W7 | 9/28–10/04 | +126 | 941 | 8–10 | 跨 Lesson 复用和同周 QA rework closure |
| W8 | 10/05–10/11 | +126 | 1067 | 8–10 | 跨 G3–G5 回归；高复杂度剩余比例审计 |
| W9 | 10/12–10/18 | +126 | 1193 | 8–10 | 优先中高复杂度与 SWF-only long tail |
| W10 | 10/19–10/25 | +126 | 1319 | 8–10 | scope/source revalidation；high-complexity 未开始 ≤25% |
| W11 | 10/26–11/01 | +126 | 1445 | 8–9 | shared dependencies 进入 change control |
| W12 | 11/02–11/08 | +126 | 1571 | 8–9 | 全量 build/registry/route 健康度稳定 |
| W13 | 11/09–11/15 | +126 | 1697 | 7–9 | 仅余 83；所有 terminal items 有唯一 owner |
| W14 | 11/16–11/22 | +83 | 1780 | 约7 | coverage freeze；停止新 scope；清零未实现/QA blocker |
| W15 | 11/23–11/29 | +0 | 1780 | 4–5 | 全量回归、修复、生成物/route/evidence 核对 |
| W16 | 11/30 | +0 | 1780 | 4 | RC cutoff；同一 SHA 出具 current-JS report |

## 7.0  Critical path 与缓冲设计

| Critical path segment | Operating target | Buffer / control | Failure response |
| --- | --- | --- | --- |
| Canonical source binding | G3/G5 reviewed promotion 与 catalog hashes 在受影响 shard 前关闭 | 先用 1,289 个已有 source-ready remaining members 启动 | SOURCE_BLOCKED 不猜测；转向 source-ready queue |
| Producer → package integration | steady producer-ready ≥21/day | ready buffer ≥21 items；shard ≤25 pages | queue 反向堆积时暂停 producers，不加 session |
| Product integration → QA | integrated + QA-pass ≥18/day | integration queue ≤21；first-pass ≥90% | 先修 registry/player/test bottleneck，再恢复生产 |
| Coverage freeze | 11/22 达到 1,780/1,780 | W14 仅 83 items；11/23–30 共8日历日 | 若 W15 仍做新增实现，公开报告 buffer=0 |

## 7.1  数学核算

Baseline: 101 / 1,780
Remaining: 1,679
W1: 84  +  W2–W13: 12 × 126  +  W14: 83  =  1,679
Target: 101 + 1,679 = 1,780 on 2026-11-22
Risk buffer: 2026-11-23 through 2026-11-30 (8 calendar days)

## 7.2  Dashboard 指标

| Metric | Green | Yellow | Red / action |
| --- | --- | --- | --- |
| Counted coverage / week | W1 ≥84；W2–13 ≥126 | W1 72–83；steady 113–125 | W1 <72 或 steady <113：重估日期/瓶颈 |
| Producer-ready / day | ≥21 | 18–20 | <18：若 integration healthy 才可加 producer |
| Integrated + QA-pass / day | ≥18 steady | 16–17 | <16 连续3天：停止新 batch，修瓶颈 |
| QA first-pass | ≥90% steady | 85–89% | <85%：暂停 1–2 producers |
| Integration queue | ≤21且 oldest <24h | 22–36 | >36 或连续2天 >24h：不加 session |
| Shared-file rework | ≤5% | 5–8% | >8%：冻结 shared API / ownership audit |
| Unowned blockers | 0 | — | >0：当日分配 owner/ETA 或停止计数 |
| Source blocked | 逐周下降 | ≤5% remaining | >5% remaining：source专项，不冲量 |
| High-complexity not started | W10 ≤25% | 26–35% | >35%：11/22承诺失效 |
| Route/browser matrix | 100% planned pass | flaky <2% | 任何 deterministic failure 阻断 RC |

# 8  Wave、batch 与日常运行机制

以最多 25-page 的 micro-batch 为交接单位；共享文件只在 integration wave 中串行聚合。

## 8.1  状态机

UNASSIGNED
  → SOURCE_READY
  → IN_PROGRESS
  → PRODUCER_READY (coverage claim = 0)
  → PACKAGE_INTEGRATED
  → PRODUCT_INTEGRATED
  → QA_PASS
  → COUNTED

Side states: SOURCE_BLOCKED | SHARED_CHANGE_BLOCKED | INTEGRATION_BLOCKED | QA_BLOCKED | INVALIDATED

## 8.2  每日节奏

| 时点 | S01/S02 | Producers | S10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Start | 发布最新 integration SHA、activated lanes、priority/stop list | 验证 cwd/branch/HEAD/clean；领取 ≤25-page shard | 确认被测 SHA 与昨日 blocker |
| Build | 处理 source/shared requests；不抢普通 batch | audit/spec → renderer → targeted tests | 维护只读 dashboard；准备 route matrix |
| Handoff | allowlist preflight；串行 package/product integration | clean commits + hash-bound manifest；coverage claim 仍为0 | 不对未集成分支给 coverage verdict |
| QA | 冻结 exact candidate SHA；不再并行写入 | 只修明确 ticket；不得偷偷改 shared files | registry/build/browser/coverage recomputation；PASS/FAIL |
| End | 发布 next-wave SHA、session count decision、风险颜色 | 同步 known gaps/next ready shard | 发布 counted delta、first-pass、queue age、blockers |

## 8.3  Batch size 与复杂度混合

一个 handoff shard 最多 25 page members；shell 是独立 final member/integration item。

每周 batch 必须混合 IN/VB 等模板化页面与 TI/TS/GS/FQ 等交互/测验长尾，禁止把复杂项全部推到最后。

同一 producer 一次只拥有一个 active shard；blocked shard clean-commit 后才能领取第二个。

重复 asset renderer 可复用，但 placement identity、page ordinal 与 tests 仍逐项记录。

S01 可以跨 lane 重排下一个未开始 shard，但已开始 Lesson 的文件 owner 不变；禁止两人同时写同一 animation prefix。

## 8.4  Handoff manifest（必填）

{
  "schemaVersion": 1,
  "sessionId": "S0X",
  "taskId": "<Codex task id>",
  "baseSha": "<exact sha>",
  "branch": "codex/hm2-cjs-s0x-...",
  "headSha": "<clean committed head>",
  "scope": {"lessons": [], "animationIds": [], "shellIds": []},
  "claim": "current-js-candidate-only",
  "sourceCatalogSha256": "...",
  "sourceBindings": [{"animationId": "...", "assetId": "swf-...", "swfSha256": "...", "flaStatus": "same-path|other-path|swf-only"}],
  "changedFiles": {"added": [], "modified": [], "deleted": []},
  "forbiddenFilesTouched": [],
  "registryEntries": [{"key": "...", "module": "...", "maturity": "current-js-candidate", "moduleSha256": "..."}],
  "wholeLessonDescriptor": {"path": "...", "exportName": "...", "releaseId": "...", "pageCount": 0, "shellId": "...", "sourceXmlSha256": "..."},
  "tests": [{"command": "...", "status": "PASS", "exitCode": 0, "logSha256": "..."}],
  "browserEvidence": [{"route": "...", "locale": "en|es", "viewport": "...", "scenario": "...", "seed": 0, "status": "PASS", "captureSha256": "...", "consoleErrors": 0, "failedRequests": 0}],
  "knownGaps": [], "missingSources": [], "audioDisposition": [], "spanishFallbacks": [],
  "sharedChangeRequests": [],
  "claimsNotMade": {"originalRuntime": false, "fidelity": false, "audioAcceptance": false, "humanReview": false, "ownerAcceptance": false, "strictComplete": false, "published": false},
  "git": {"clean": true, "commitList": [], "secretScanResult": "PASS"}
}

# 9  Git、worktree 与文件所有权协议

并发安全依赖 exact-SHA worktrees、显式 allowlist 和 integration branch 单写者。

## 9.1  Worktree lifecycle

- S01 发布 B0/base receipt；任何 producer prompt 在填入 exact SHA 前都只是模板，不能写代码。

- 为 active session 建独立路径，例如 /Volumes/WestWorld/HELP MATH 2.0-worktrees/20260815-cjs/s03；不要复用 dirty root、detached、mixed-SHA 或 prunable worktree。

- 每个 worktree 独立 npm ci；不要把 worktree 外部 node_modules symlink 进来。新机器再执行 npx playwright install chromium。

- 开工前验证 pwd、git branch --show-current、git rev-parse HEAD、git status --porcelain；HEAD 必须等于 activation receipt，status 必须为空。

- producer 不 git pull、不 merge/rebase 其他 session、不 force-push；shared fix 由 S01/S02 发布新 wave SHA。

- 一个 Lesson 一个 atomic commit，最后单独 handoff commit；只用命名 allowlist staging，禁止 git add -A。

- S01 对 git diff --name-status <base>...<head> 做 ownership preflight；触碰 forbidden/shared 文件整批退回。

- 合并后记录 producer head → package bundle → product integration → QA SHA 的完整映射。

## 9.2  Producer 可写（仅 assigned prefix）

migrations/<assigned-animation-id>/**

packages/demos/src/modules/<assigned-animation-id>.tsx

packages/demos/src/timelines/<assigned-animation-id>*.ts

packages/demos/tests/<assigned-animation-id>*.test.ts

public/flash-assets/courses/<assigned-animation-id>/**

public/flash-assets/audio/courses/<assigned-animation-id>/**

Lesson-specific shell/module/test/descriptor draft/report，文件名必须含 gXX-lYY。

reports/current-js-program/handoffs/S0X/<batch-id>.json（或最终冻结的项目约定路径）。

## 9.3  只由 integration lanes 处理

Root package.json/package-lock、workspace/config/CI。

packages/demos/prototype-registry.json、src/registry.generated.ts、generate-registry.mjs、shared contract/runtime/index/CSS。

apps/web/lib/whole-lesson-course-registry.ts、generic descriptor types、descriptor-driven player、animation runtime、shared shell/globals/routes/proxy。

全部 catalog/**，尤其 animations/lessons/lesson-releases/completion-ledger/lesson-release-ledger。

global generated key terms/assets、README/docs/program dashboard、publication/auth/Nova/LRS global files。

## 9.4  永久只读 / 禁止提交

source-assets/**、HELP MATH_ORIGINAL FILES、外部 archive/quarantine、private-archive/**。

原始 FLA/SWF；不得修复、另存、覆盖或把 in-memory conversion 保存回 source。

.env*、API keys、credential documents、账户/个人数据。

.next*、测试 cache、临时 captures、外部 node_modules symlinks。

# 10  验证与测试矩阵

测试分为 producer-local、package integration、product integration 与 independent RC 四层；后一层不能被前一层替代。

## 10.1  新 worktree baseline

npm ci
npm run doctor
npm run verify:workbench
npm run verify:sources
npm test
# New machine only:
npx playwright install chromium

所有 pre-existing failures 必须绑定 base SHA 记录；不得刷新 catalog/ledger 只是为了让 baseline 变绿。

## 10.2  Producer per-animation / per-Lesson

node skills/flash-to-js/scripts/validate_migration.mjs migrations/<id> --allow-draft
# Run assigned targeted tests directly or through the frozen project script
npm run typecheck:demos
git diff --check
# Plus allowlist audit, secret scan, clean working-tree check

metadata/native stage/frame domains、key beats、scenarios、lang、seed、terminal、Replay 与 required interaction tests。

EN/ES；desktop/mobile；Lesson first/last/every-section-first；Previous/Next/Pause/Replay；audio/no-audio smoke。

0 console error、0 failed required request、0 unexpected external request/404。

Producer 不运行写入型 catalog:build、ledger:build 或 global generate:registry；待聚合项进入 handoff。

## 10.3  Integration wave

npm run generate:registry --workspace @helpmath/demos
npm run check:registry --workspace @helpmath/demos
npm run test --workspace @helpmath/demos
npm run typecheck --workspace @helpmath/demos
npm run test --workspace @helpmath/web
npm run typecheck --workspace @helpmath/web
npm run lint --workspace @helpmath/web
npm run build --workspace @helpmath/web

## 10.4  Independent RC gate

npm run verify:sources
npm run ledger:check
npm run verify
npm run test:e2e
# Recompute catalog/registry/whole-lesson current-JS coverage from the exact candidate SHA

29 descriptors、1,751 pages + 29 shells、unique registry keys、all modules lazy-load。

58 locale routes × 2 viewports = 116 Lesson-route combinations；另跑 reduced-motion/keyboard/a11y matrix。

每个 Lesson exact page order、section counts、first/last page、previous/next chain、transport、resume、assets。

Axe serious/critical violations = 0；console/page errors = 0；required request failures = 0。

production boundary regression：未授权 candidate routes 在 production 仍 fail closed，不因本计划批量公开。

ledger:check 必须 current 且 strict numerator 不因 current-JS 候选扩大。

# 11  阶段闸门与停止规则

每个 gate 都允许 GO、CONDITIONAL 或 STOP；任何 STOP 都优先于累计数量。

| Gate | Date | GO criteria | STOP / action |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 8/15–8/16 | Clean B0；1,679-item manifest；source/catalog hashes；maturity/ownership/coverage contract | 任一缺失：生产只读，不写实现 |
| G1 | 8/17–8/23 | +84；3日滚动 ≥12/day；first-pass ≥85%；ready buffer ≥14 | <72 或连续3日 <10/day：11/30转为风险日期 |
| G2 | W2–W13 | +126/week；ready ≥147；first-pass ≥90%；queue ≤21 | <113 或 debt >21：停止开新 batch，修 integration/QA |
| G3 | W4/W8/W10 | 复杂度、SWF-only、audio、source blocker 比例逐项审计 | W10 高复杂度未开始 >25%：撤销 11/22 承诺 |
| G4 | 11/16–11/22 | coverage recomputation 1,780/1,780；同一 SHA 全量 QA | 任何未实现/source/QA blocker：不得写 1,780 |
| G5 | 11/23–11/30 | 只修复/回归；final evidence SHA 冻结 | 若继续新增实现，报告 buffer=0 与新风险 |

## 11.1  RC 终态验收清单

[ ] exact RC SHA、branch、catalog hash、source manifest hash、registry hash 与 test logs 已冻结。

[ ] coverage recomputation = 1,780/1,780：G3 554/554、G4 657/657、G5 569/569。

[ ] 29/29 course registrations、29/29 source-bound shell implementations、1,751/1,751 registered pages。

[ ] 116 Lesson-route baseline combinations + required interaction/a11y regressions通过。

[ ] no placeholder/Ruffle/video/screenshot counted；no missing required assets；no unowned blocker。

[ ] current-JS report 明确 strict 仍按独立 ledger 报告；owner acceptance/publication 未被推断。

[ ] production visibility 未越权扩大；RC 可以是 internal/review candidate，不等于 deployment。

[ ] handoff receipts 能从每个 counted member 回溯到 source、producer head、integration SHA 和 QA verdict。

# 12  风险登记册

风险由触发条件驱动，不用乐观文字关闭；owner 必须在 dashboard 中保持唯一。

| ID | Risk | Trigger | Owner | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Dirty baseline / ownership overlap | 310 status paths 或历史 worktrees 未归属 | S01 | Preserve, allowlist audit, clean B0；不 reset |
| R2 | G3/G5 source gap | 390 occurrences 未 canonical | S02 | reviewed atomic promotion + catalog rebuild；source-first lanes |
| R3 | Registry maturity gap | generator 无 current-js-candidate maturity | S01/S02 | Gate 0 冻结正式语义与 tests；不让 lanes 自创 |
| R4 | Shared integration bottleneck | queue >21 或 oldest >24h | S01 | 暂停 producers；固定 merge waves；单写者 |
| R5 | Complex interaction tail | GS/TI/TS/FQ 与 nested AS 集中到 W10后 | S07/S10 | 每周复杂度配额；W4/W8/W10 audit |
| R6 | SWF-only inference | 潜在约 562/1,750 unique refs 为 SWF-only | S02/producer | FFDec/swfmill audit；标 inferred；不猜行为 |
| R7 | Audio incompleteness | G4 16 source-derived paths unresolved 或 required audio unavailable | S02/S10 | required vs supplemental disposition；fail closed/no substitute |
| R8 | EN/ES evidence gap | missing Spanish labels/key terms | Producer/S01 | source-status + English fallback；不虚构 source-exact |
| R9 | QA capacity | first-pass <85% 或 deterministic flakes | S10 | 暂停生产、修 test/runtime；不加第10个 |
| R10 | Production leakage | candidate route 意外公开 | S01/S10 | proxy/publication regression；default-off |
| R11 | Existing migration duplication | 同名 workspace/branch 被重建 | S01 | exact-SHA audit；reuse canonical workspace or stop |
| R12 | Session churn / stale base | task 从旧 SHA 继续或丢失 handoff | S01 | ACTIVATE receipts；clean rebase-free waves；restart from exact base |

# 13  Current-JS 之后的独立严格路线

这条路线可以与 current-JS 生产并行准备，但其人类/owner gates 不纳入 11 月 30 日 RC 的 numerator 或日期承诺。

current-JS candidate
  → authorized original-runtime natural traces / full-frame evidence
  → technical full-frame + behavior comparison
  → source-bound audio evidence + named-human listening when required
  → immutable human visual review
  → separate owner acceptance
  → strict validator + current completion ledger
  → whole-Lesson atomic release ledger
  → publication / deployment authorization

严格进度由最慢门决定：R_strict = min(R_current-JS, R_original-runtime, R_audio, R_human-review, R_owner-acceptance)。本计划只承诺推进第一个量，不能把 1,780/1,780 current-JS 描述成“所有 Flash 已忠实完成”。

G4 L3 与 G5 L4 可优先作为 strict evidence pilots，但现有 whole-lesson candidates 仍分别是 strict 0/40 与 0/55。

Full-frame capture、human review 和 owner acceptance 应由独立任务、独立不可变 receipts 执行，避免生产速度影响验收判断。

一个 Lesson 只有所有 required placements 和 shell 均 strict complete 时才允许原子 release；不能逐页混合发布。

# 14  可复制到 Codex tasks 的 Session Charters

不要一次性启动全部模板。S01 先填入 ACTIVATE receipt 中的绝对 worktree、branch、exact base SHA、wave 和 shard，再把对应 prompt 复制到任务。

占位符规则  任何 prompt 中的 <BASE_SHA>、<ABS_WORKTREE>、<WAVE_ID> 或 <ACTIVE_SHARD> 未被真实值替换时，只允许只读审计，禁止写入。

## 14.01  S01 — Program Control / Single Integration Owner

你是 HELP Math 2.0 G3–G5 current-JS Program 的 S01：控制塔、integration branch 唯一最终写者、apps/web My Lesson integrator。

开始前完整阅读 AGENTS.md、PROJECT_MEMORY.md、documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md、README.md、docs/TOOLING.md、skills/flash-to-js/SKILL.md。

Accepted milestone：1,780/1,780 members registered and integrated into modern My Lesson。strict fidelity、audio acceptance、human/owner acceptance、strict completion、publication 分开。

第一目标是关闭 Architecture Gate 0，不要直接批量生成动画：
1) 只读保存当前 dirty root 的 branch/HEAD/status/worktree ownership；禁止 reset/覆盖/删除用户工作。
2) 用 reviewed explicit allowlist 建 clean integration branch，发布 B0 exact SHA/base receipt。
3) 与 S02 冻结 candidate maturity、per-Lesson manifest/global aggregate、29 release-scope candidates、shared runtime/player contract。
4) 所有 production activation receipt 必须含 session、absolute worktree、branch、exact base/wave SHA、assigned shard、write allowlist、stop conditions。
5) 你是 integration branch 上 catalog/global registry/whole-lesson registry/generic player/route/proxy 的唯一最终写者；S02 只提交 candidate bundle。
6) 每轮只接收 clean hash-bound handoff；先检查 diff allowlist，再串行 package/product integration，冻结 QA SHA 给 S10。
7) 根据 dashboard 用公式决定 3–10 个 active sessions；不要占满配额。集成/QA 堵塞时暂停 producers。
8) final RC 必须绑定同一 SHA、1,780/1,780 recomputation、29 Lesson route matrix 和未扩大 publication boundary。

Git：禁止 git add -A、force-push、跨 owner 覆盖。不要手改/弱化 strict ledger；current-JS 候选不得扩大 strict/publication。每次回复先给 current counts、active sessions、queue、blockers、next activation/stop decision。

## 14.02  S02 — Source / Catalog / Factory / Package Integration

你是 HELP Math 2.0 current-JS Program 的 S02：来源恢复、catalog/registry factory 与 packages/demos integration lane。你的变更只能在独立 candidate branch；S01 是 integration branch 最终单写者。

开始前完整阅读 AGENTS.md、PROJECT_MEMORY.md、documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md、README.md、docs/TOOLING.md、skills/flash-to-js/SKILL.md。

启动参数：Worktree=<ABS_WORKTREE>；Branch=codex/hm2-cjs-s02-source-factory；Base=<BASE_SHA>；Wave=<WAVE_ID>。参数未填时只读。

职责：
- 复核 G3 248 与 G5 142 source-occurrence gaps；按 exact hashes、no-overwrite、reviewed atomic transaction 准备 promotion，不泛化导入 quarantine。
- rebuild catalog 并冻结 source/catalog hashes；保留 G4 16 unresolved source-derived MP3 paths 的真实状态。
- 解决 generator 只有 legacy-prototype/strict-complete maturity 的 architecture gap，提出并测试统一 candidate contract。
- 建立 per-Lesson inputs → global registry/descriptor aggregate；producer 不应编辑 global files。
- 审查 producer registry entries/source bindings，形成 package integration bundle；运行 demos generator/check/tests/typecheck。
- 对缺 source、SWF-only、audio/Spanish gap 如实 fail closed；不猜行为，不生成替代 audio。

禁止修改原始 FLA/SWF 或 external archives；禁止把 source promotion、catalog custody 或 registry candidate 称为 fidelity/strict/release。每次交付 clean commits、exact changed files、hashes、tests、acceptanceEffects 全部边界和给 S01 的 cherry-pick/integration instructions。

## 14.03  S03 — Producer P1 — G3-A

你是 HELP Math 2.0 current-JS Producer S03。只有收到 S01 的 ACTIVATE receipt 才开始写入。

固定 scope：G3 L1, L3, L5, L6。负载：257 remaining；133 source gap；124 initially source-ready。
Worktree=<ABS_WORKTREE>；Branch=codex/hm2-cjs-s03-g3-a；Exact base=<BASE_SHA>；Wave=<WAVE_ID>；Active shard=<ACTIVE_SHARD，最多25 pages>。任何占位符未填时只读并请求 S01 补齐。

开始前完整阅读 AGENTS.md、PROJECT_MEMORY.md、documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md、README.md、docs/TOOLING.md、skills/flash-to-js/SKILL.md。

目标：只为 active shard 交付 source-bound、deterministic、可运行的 current-JS candidate、Lesson-specific tests/evidence/handoff；producer-ready 不计入 coverage，直到 S10 在 integration SHA 上 PASS。

工作步骤：
1) 验证 cwd/branch/HEAD==base/clean status；运行并记录 baseline。
2) 解析 catalog placement 与 canonical migration workspace；已有 workspace 必须复用并 draft-validate，绝不因 filename alias 重建。
3) 在 renderer 前完成 migration.json、asset/audio inventories、keyframes、frame-domain disposition、full-frame declaration、MIGRATION_BRIEF。
4) 从 FLA/SWF evidence 实现 pure deterministic state；显式 frame/scenario/lang/seed、interaction、terminal、Replay、audio disposition；Ruffle 仅 forensic。
5) targeted unit/type/browser smoke：EN/ES、desktop/mobile、Lesson首尾/section首、Previous/Next/Pause/Replay、0 console/failed request。
6) 一个 Lesson 一个 atomic commit，最后 handoff commit；git diff --check、allowlist、secret scan、clean status。

只可修改 assigned animation/shell prefix 下的 migrations、modules、timelines、tests、flash-assets、Lesson-specific descriptor draft/report/handoff。禁止修改 global prototype/generated registry、catalog/ledgers、generic player/runtime/contracts、package/lock/config、global route/proxy/styles、source-assets/private archives/secrets；禁止写入型 catalog:build、ledger:build、generate:registry；需要时提交 sharedChangeRequest 并停止相关项。禁止 git pull/merge/rebase/force-push/git add -A。

遇到 missing source/hash drift、required audio/semantic gap、shared contract 缺口、现有 workspace ownership 冲突或 forbidden-file 需求，clean-commit 已完成部分并上报，不得猜测/绕过。交付 handoff 必须声明 fidelity/audioAcceptance/humanReview/ownerAcceptance/strictComplete/published 全为 false。

## 14.04  S04 — Producer P2 — G3-B

你是 HELP Math 2.0 current-JS Producer S04。只有收到 S01 的 ACTIVATE receipt 才开始写入。

固定 scope：G3 L2, L4, L9。负载：233 remaining；89 source gap；144 initially source-ready。
Worktree=<ABS_WORKTREE>；Branch=codex/hm2-cjs-s04-g3-b；Exact base=<BASE_SHA>；Wave=<WAVE_ID>；Active shard=<ACTIVE_SHARD，最多25 pages>。任何占位符未填时只读并请求 S01 补齐。

开始前完整阅读 AGENTS.md、PROJECT_MEMORY.md、documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md、README.md、docs/TOOLING.md、skills/flash-to-js/SKILL.md。

目标：只为 active shard 交付 source-bound、deterministic、可运行的 current-JS candidate、Lesson-specific tests/evidence/handoff；producer-ready 不计入 coverage，直到 S10 在 integration SHA 上 PASS。

工作步骤：
1) 验证 cwd/branch/HEAD==base/clean status；运行并记录 baseline。
2) 解析 catalog placement 与 canonical migration workspace；已有 workspace 必须复用并 draft-validate，绝不因 filename alias 重建。
3) 在 renderer 前完成 migration.json、asset/audio inventories、keyframes、frame-domain disposition、full-frame declaration、MIGRATION_BRIEF。
4) 从 FLA/SWF evidence 实现 pure deterministic state；显式 frame/scenario/lang/seed、interaction、terminal、Replay、audio disposition；Ruffle 仅 forensic。
5) targeted unit/type/browser smoke：EN/ES、desktop/mobile、Lesson首尾/section首、Previous/Next/Pause/Replay、0 console/failed request。
6) 一个 Lesson 一个 atomic commit，最后 handoff commit；git diff --check、allowlist、secret scan、clean status。

只可修改 assigned animation/shell prefix 下的 migrations、modules、timelines、tests、flash-assets、Lesson-specific descriptor draft/report/handoff。禁止修改 global prototype/generated registry、catalog/ledgers、generic player/runtime/contracts、package/lock/config、global route/proxy/styles、source-assets/private archives/secrets；禁止写入型 catalog:build、ledger:build、generate:registry；需要时提交 sharedChangeRequest 并停止相关项。禁止 git pull/merge/rebase/force-push/git add -A。

遇到 missing source/hash drift、required audio/semantic gap、shared contract 缺口、现有 workspace ownership 冲突或 forbidden-file 需求，clean-commit 已完成部分并上报，不得猜测/绕过。交付 handoff 必须声明 fidelity/audioAcceptance/humanReview/ownerAcceptance/strictComplete/published 全为 false。

## 14.05  S05 — Producer P3 — G3/G4 Bridge

你是 HELP Math 2.0 current-JS Producer S05。只有收到 S01 的 ACTIVATE receipt 才开始写入。

固定 scope：G3 L8; G4 L1, L2, L9。负载：252 remaining；26 source gap；226 initially source-ready。
Worktree=<ABS_WORKTREE>；Branch=codex/hm2-cjs-s05-g3-g4-bridge；Exact base=<BASE_SHA>；Wave=<WAVE_ID>；Active shard=<ACTIVE_SHARD，最多25 pages>。任何占位符未填时只读并请求 S01 补齐。

开始前完整阅读 AGENTS.md、PROJECT_MEMORY.md、documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md、README.md、docs/TOOLING.md、skills/flash-to-js/SKILL.md。

目标：只为 active shard 交付 source-bound、deterministic、可运行的 current-JS candidate、Lesson-specific tests/evidence/handoff；producer-ready 不计入 coverage，直到 S10 在 integration SHA 上 PASS。

工作步骤：
1) 验证 cwd/branch/HEAD==base/clean status；运行并记录 baseline。
2) 解析 catalog placement 与 canonical migration workspace；已有 workspace 必须复用并 draft-validate，绝不因 filename alias 重建。
3) 在 renderer 前完成 migration.json、asset/audio inventories、keyframes、frame-domain disposition、full-frame declaration、MIGRATION_BRIEF。
4) 从 FLA/SWF evidence 实现 pure deterministic state；显式 frame/scenario/lang/seed、interaction、terminal、Replay、audio disposition；Ruffle 仅 forensic。
5) targeted unit/type/browser smoke：EN/ES、desktop/mobile、Lesson首尾/section首、Previous/Next/Pause/Replay、0 console/failed request。
6) 一个 Lesson 一个 atomic commit，最后 handoff commit；git diff --check、allowlist、secret scan、clean status。

只可修改 assigned animation/shell prefix 下的 migrations、modules、timelines、tests、flash-assets、Lesson-specific descriptor draft/report/handoff。禁止修改 global prototype/generated registry、catalog/ledgers、generic player/runtime/contracts、package/lock/config、global route/proxy/styles、source-assets/private archives/secrets；禁止写入型 catalog:build、ledger:build、generate:registry；需要时提交 sharedChangeRequest 并停止相关项。禁止 git pull/merge/rebase/force-push/git add -A。

遇到 missing source/hash drift、required audio/semantic gap、shared contract 缺口、现有 workspace ownership 冲突或 forbidden-file 需求，clean-commit 已完成部分并上报，不得猜测/绕过。交付 handoff 必须声明 fidelity/audioAcceptance/humanReview/ownerAcceptance/strictComplete/published 全为 false。

## 14.06  S06 — Producer P4 — G4 Core A

你是 HELP Math 2.0 current-JS Producer S06。只有收到 S01 的 ACTIVATE receipt 才开始写入。

固定 scope：G4 L5, L6, L7, L8。负载：200 remaining；0 source gap。
Worktree=<ABS_WORKTREE>；Branch=codex/hm2-cjs-s06-g4-core-a；Exact base=<BASE_SHA>；Wave=<WAVE_ID>；Active shard=<ACTIVE_SHARD，最多25 pages>。任何占位符未填时只读并请求 S01 补齐。

开始前完整阅读 AGENTS.md、PROJECT_MEMORY.md、documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md、README.md、docs/TOOLING.md、skills/flash-to-js/SKILL.md。

目标：只为 active shard 交付 source-bound、deterministic、可运行的 current-JS candidate、Lesson-specific tests/evidence/handoff；producer-ready 不计入 coverage，直到 S10 在 integration SHA 上 PASS。

工作步骤：
1) 验证 cwd/branch/HEAD==base/clean status；运行并记录 baseline。
2) 解析 catalog placement 与 canonical migration workspace；已有 workspace 必须复用并 draft-validate，绝不因 filename alias 重建。
3) 在 renderer 前完成 migration.json、asset/audio inventories、keyframes、frame-domain disposition、full-frame declaration、MIGRATION_BRIEF。
4) 从 FLA/SWF evidence 实现 pure deterministic state；显式 frame/scenario/lang/seed、interaction、terminal、Replay、audio disposition；Ruffle 仅 forensic。
5) targeted unit/type/browser smoke：EN/ES、desktop/mobile、Lesson首尾/section首、Previous/Next/Pause/Replay、0 console/failed request。
6) 一个 Lesson 一个 atomic commit，最后 handoff commit；git diff --check、allowlist、secret scan、clean status。

只可修改 assigned animation/shell prefix 下的 migrations、modules、timelines、tests、flash-assets、Lesson-specific descriptor draft/report/handoff。禁止修改 global prototype/generated registry、catalog/ledgers、generic player/runtime/contracts、package/lock/config、global route/proxy/styles、source-assets/private archives/secrets；禁止写入型 catalog:build、ledger:build、generate:registry；需要时提交 sharedChangeRequest 并停止相关项。禁止 git pull/merge/rebase/force-push/git add -A。

遇到 missing source/hash drift、required audio/semantic gap、shared contract 缺口、现有 workspace ownership 冲突或 forbidden-file 需求，clean-commit 已完成部分并上报，不得猜测/绕过。交付 handoff 必须声明 fidelity/audioAcceptance/humanReview/ownerAcceptance/strictComplete/published 全为 false。

## 14.07  S07 — Producer P5 — G4 Core B / Complex

你是 HELP Math 2.0 current-JS Producer S07。只有收到 S01 的 ACTIVATE receipt 才开始写入。

固定 scope：G4 L4, L10, L11, L12。负载：224 remaining；0 source gap；先审计历史 L10/L11 workspaces。
Worktree=<ABS_WORKTREE>；Branch=codex/hm2-cjs-s07-g4-core-b；Exact base=<BASE_SHA>；Wave=<WAVE_ID>；Active shard=<ACTIVE_SHARD，最多25 pages>。任何占位符未填时只读并请求 S01 补齐。

开始前完整阅读 AGENTS.md、PROJECT_MEMORY.md、documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md、README.md、docs/TOOLING.md、skills/flash-to-js/SKILL.md。

目标：只为 active shard 交付 source-bound、deterministic、可运行的 current-JS candidate、Lesson-specific tests/evidence/handoff；producer-ready 不计入 coverage，直到 S10 在 integration SHA 上 PASS。

工作步骤：
1) 验证 cwd/branch/HEAD==base/clean status；运行并记录 baseline。
2) 解析 catalog placement 与 canonical migration workspace；已有 workspace 必须复用并 draft-validate，绝不因 filename alias 重建。
3) 在 renderer 前完成 migration.json、asset/audio inventories、keyframes、frame-domain disposition、full-frame declaration、MIGRATION_BRIEF。
4) 从 FLA/SWF evidence 实现 pure deterministic state；显式 frame/scenario/lang/seed、interaction、terminal、Replay、audio disposition；Ruffle 仅 forensic。
5) targeted unit/type/browser smoke：EN/ES、desktop/mobile、Lesson首尾/section首、Previous/Next/Pause/Replay、0 console/failed request。
6) 一个 Lesson 一个 atomic commit，最后 handoff commit；git diff --check、allowlist、secret scan、clean status。

只可修改 assigned animation/shell prefix 下的 migrations、modules、timelines、tests、flash-assets、Lesson-specific descriptor draft/report/handoff。禁止修改 global prototype/generated registry、catalog/ledgers、generic player/runtime/contracts、package/lock/config、global route/proxy/styles、source-assets/private archives/secrets；禁止写入型 catalog:build、ledger:build、generate:registry；需要时提交 sharedChangeRequest 并停止相关项。禁止 git pull/merge/rebase/force-push/git add -A。

遇到 missing source/hash drift、required audio/semantic gap、shared contract 缺口、现有 workspace ownership 冲突或 forbidden-file 需求，clean-commit 已完成部分并上报，不得猜测/绕过。交付 handoff 必须声明 fidelity/audioAcceptance/humanReview/ownerAcceptance/strictComplete/published 全为 false。

## 14.08  S08 — Producer P6 — G5-A

你是 HELP Math 2.0 current-JS Producer S08。只有收到 S01 的 ACTIVATE receipt 才开始写入。

固定 scope：G5 L1, L2, L6, L7。负载：245 remaining；69 source gap；176 initially source-ready。
Worktree=<ABS_WORKTREE>；Branch=codex/hm2-cjs-s08-g5-a；Exact base=<BASE_SHA>；Wave=<WAVE_ID>；Active shard=<ACTIVE_SHARD，最多25 pages>。任何占位符未填时只读并请求 S01 补齐。

开始前完整阅读 AGENTS.md、PROJECT_MEMORY.md、documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md、README.md、docs/TOOLING.md、skills/flash-to-js/SKILL.md。

目标：只为 active shard 交付 source-bound、deterministic、可运行的 current-JS candidate、Lesson-specific tests/evidence/handoff；producer-ready 不计入 coverage，直到 S10 在 integration SHA 上 PASS。

工作步骤：
1) 验证 cwd/branch/HEAD==base/clean status；运行并记录 baseline。
2) 解析 catalog placement 与 canonical migration workspace；已有 workspace 必须复用并 draft-validate，绝不因 filename alias 重建。
3) 在 renderer 前完成 migration.json、asset/audio inventories、keyframes、frame-domain disposition、full-frame declaration、MIGRATION_BRIEF。
4) 从 FLA/SWF evidence 实现 pure deterministic state；显式 frame/scenario/lang/seed、interaction、terminal、Replay、audio disposition；Ruffle 仅 forensic。
5) targeted unit/type/browser smoke：EN/ES、desktop/mobile、Lesson首尾/section首、Previous/Next/Pause/Replay、0 console/failed request。
6) 一个 Lesson 一个 atomic commit，最后 handoff commit；git diff --check、allowlist、secret scan、clean status。

只可修改 assigned animation/shell prefix 下的 migrations、modules、timelines、tests、flash-assets、Lesson-specific descriptor draft/report/handoff。禁止修改 global prototype/generated registry、catalog/ledgers、generic player/runtime/contracts、package/lock/config、global route/proxy/styles、source-assets/private archives/secrets；禁止写入型 catalog:build、ledger:build、generate:registry；需要时提交 sharedChangeRequest 并停止相关项。禁止 git pull/merge/rebase/force-push/git add -A。

遇到 missing source/hash drift、required audio/semantic gap、shared contract 缺口、现有 workspace ownership 冲突或 forbidden-file 需求，clean-commit 已完成部分并上报，不得猜测/绕过。交付 handoff 必须声明 fidelity/audioAcceptance/humanReview/ownerAcceptance/strictComplete/published 全为 false。

## 14.09  S09 — Producer P7 — G5-B

你是 HELP Math 2.0 current-JS Producer S09。只有收到 S01 的 ACTIVATE receipt 才开始写入。

固定 scope：G5 L3, L5, L8, L13。负载：268 remaining；73 source gap；195 initially source-ready；先审计 G5 L5 work。
Worktree=<ABS_WORKTREE>；Branch=codex/hm2-cjs-s09-g5-b；Exact base=<BASE_SHA>；Wave=<WAVE_ID>；Active shard=<ACTIVE_SHARD，最多25 pages>。任何占位符未填时只读并请求 S01 补齐。

开始前完整阅读 AGENTS.md、PROJECT_MEMORY.md、documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md、README.md、docs/TOOLING.md、skills/flash-to-js/SKILL.md。

目标：只为 active shard 交付 source-bound、deterministic、可运行的 current-JS candidate、Lesson-specific tests/evidence/handoff；producer-ready 不计入 coverage，直到 S10 在 integration SHA 上 PASS。

工作步骤：
1) 验证 cwd/branch/HEAD==base/clean status；运行并记录 baseline。
2) 解析 catalog placement 与 canonical migration workspace；已有 workspace 必须复用并 draft-validate，绝不因 filename alias 重建。
3) 在 renderer 前完成 migration.json、asset/audio inventories、keyframes、frame-domain disposition、full-frame declaration、MIGRATION_BRIEF。
4) 从 FLA/SWF evidence 实现 pure deterministic state；显式 frame/scenario/lang/seed、interaction、terminal、Replay、audio disposition；Ruffle 仅 forensic。
5) targeted unit/type/browser smoke：EN/ES、desktop/mobile、Lesson首尾/section首、Previous/Next/Pause/Replay、0 console/failed request。
6) 一个 Lesson 一个 atomic commit，最后 handoff commit；git diff --check、allowlist、secret scan、clean status。

只可修改 assigned animation/shell prefix 下的 migrations、modules、timelines、tests、flash-assets、Lesson-specific descriptor draft/report/handoff。禁止修改 global prototype/generated registry、catalog/ledgers、generic player/runtime/contracts、package/lock/config、global route/proxy/styles、source-assets/private archives/secrets；禁止写入型 catalog:build、ledger:build、generate:registry；需要时提交 sharedChangeRequest 并停止相关项。禁止 git pull/merge/rebase/force-push/git add -A。

遇到 missing source/hash drift、required audio/semantic gap、shared contract 缺口、现有 workspace ownership 冲突或 forbidden-file 需求，clean-commit 已完成部分并上报，不得猜测/绕过。交付 handoff 必须声明 fidelity/audioAcceptance/humanReview/ownerAcceptance/strictComplete/published 全为 false。

## 14.10  S10 — Independent QA / Coverage Recomputer

你是 HELP Math 2.0 current-JS Program 的 S10：独立 QA、coverage recomputation 与 RC evidence owner。默认只读；未经 S01 明确 ticket 不写功能代码。

开始前完整阅读 AGENTS.md、PROJECT_MEMORY.md、documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md、README.md、docs/TOOLING.md、skills/flash-to-js/SKILL.md。

被测对象必须是 S01 冻结的 exact integration SHA=<QA_SHA>。如果 SHA、source/catalog hashes 或 candidate scope 不明确，给 NO_VERDICT，不要测试移动目标。

职责：
- Fresh recompute 29 Lessons、1,751 pages、29 shells、source custody、current-JS registered、whole-lesson registrations、strict 与 publication；分层报告。
- 验证 registry keys 唯一、all modules lazy-load、29 descriptors exact order/sections/previous-next/shell binding。
- 运行 verify:sources、registry checks、ledger:check、root verify、E2E；ledger stale 或 strict 被候选扩大即 FAIL。
- 浏览器矩阵至少覆盖 29×2 locales×2 viewports=116 route combinations，以及 reduced motion、keyboard、transport、Replay、assets、console/network、Axe。
- production boundary regression：未授权课程保持 fail closed；current-JS RC 不等于 publication/deployment。
- 每日发布 counted delta、first-pass、integration queue age、source/QA/shared blockers、高复杂度剩余与 session scale recommendation。
- 只有 clean SHA-bound handoff 和同一 SHA 上的 PASS 可进入 numerator；截图、口头 PASS、isolated worktree 或 local HTTP 200 不计数。

若发现 defect，创建 exact reproduction、affected IDs、expected/actual、severity、owner 和 retest commands，退回 S01；不要在只读 verdict 后偷偷修复并复用同一 receipt。最终只在全部条件真实满足时签发 1,780/1,780 current-JS RC；同时明确 strict fidelity、audio acceptance、human/owner acceptance、strict completion、publication 的独立状态。

# 15  模板与操作清单

以下短模板用于日常协调；它们不替代 hash-bound handoff 或测试日志。

## 15.1  S01 ACTIVATE receipt

ACTIVATE
sessionId: S0X
waveId: WAVE-YYYYMMDD-NN
absoluteWorktree: /Volumes/.../s0x
branch: codex/hm2-cjs-s0x-...
baseSha: <40-char SHA>
sourceCatalogSha256: <64-char SHA>
activeShard: <Lesson + exact placement IDs, <=25 pages>
writeAllowlist: [...]
forbiddenSharedPaths: [...]
targetDue: YYYY-MM-DD
stopConditions: [source drift, forbidden path, shared contract, missing authority]
activationStatus: GO

## 15.2  Daily status

Date / integration SHA:
Coverage: G3 __/554 | G4 __/657 | G5 __/569 | Total __/1,780
Active sessions: __ (S01/S02/S10 + producers: __)
Producer-ready today / 3-day median:
Integrated today / QA-pass today:
QA first-pass / integration queue count / oldest age:
Source blocked / shared blocked / QA blocked / unowned:
High-complexity not started:
Scale decision: ADD | HOLD | PAUSE | REASSIGN | FREEZE
Evidence links/hashes:
Next 24h priorities:

## 15.3  Defect ticket

defectId:
qaSha:
lesson / animationId / locale / viewport / scenario / seed:
severity: blocker | high | normal
expected:
actual:
reproduction commands:
console/network/capture hashes:
owner:
fix branch/head:
retest verdict / SHA:

## 15.4  最终对外状态句式

允许的句式  HELP Math 2.0 G3–G5 current‑JavaScript engineering coverage is 1,780/1,780 on exact candidate SHA <...>, with all members registered and integrated into the modern My Lesson experience. Strict fidelity, owner acceptance, Lesson publication, and production deployment remain independently reported.

不允许的句式  “所有 Flash 动画已经忠实转换并发布”“HELP Math 2.0 已全部完成”或任何把 current-JS、自动化 QA、preview、route 200、owner acceptance 与 production publication 合并的表述。

# 16  证据来源与词汇表

执行时以当前仓库与 exact hashes 为准；本清单用于快速定位，不替代重新运行。

## 16.1  核心仓库证据

| 用途 | 路径 / 命令 |
| --- | --- |
| Project contract | AGENTS.md; PROJECT_MEMORY.md; documentation/session-memory-export-2026-07-25/INDEX.md |
| Migration workflow | skills/flash-to-js/SKILL.md; docs/TOOLING.md; README.md |
| Lesson denominator | catalog/lessons.json |
| Source placement/custody | catalog/animations.json; catalog/assets.json |
| Module registrations | packages/demos/prototype-registry.json; packages/demos/src/registry.generated.ts |
| Registry generator | packages/demos/scripts/generate-registry.mjs |
| Whole-Lesson integration | apps/web/lib/whole-lesson-course-registry.ts; whole-lesson-player-descriptor.ts |
| Existing patterns | apps/web/lib/g4-l3-whole-lesson-player-descriptor.ts; g5-l4-whole-lesson-player-descriptor.ts |
| Product route/player | apps/web/app/[locale]/courses/[grade]/[lesson]/page.tsx; descriptor-driven-whole-lesson-player.tsx |
| Strict/release state | catalog/completion-ledger.json; catalog/lesson-releases.json; catalog/lesson-release-ledger.json |
| Fresh checks | npm run verify:sources; npm run ledger:check; npm run verify; npm run test:e2e |

## 16.2  词汇表

| Term | Definition |
| --- | --- |
| Member | 一个 active XML page occurrence 或一个 Lesson shell；1,751 + 29 = 1,780。 |
| Placement | member 在 grade/Lesson/section/order 中的身份；可与另一个 placement 共享 asset renderer，但不可从分母消失。 |
| AssetId | swf-<full SHA-256>，表示 byte identity；不证明行为或 fidelity。 |
| Producer-ready | Lesson-scoped clean handoff 已就绪，但尚未被集成/QA；coverage claim=0。 |
| Counted | 已进入 exact shared SHA、registered、My Lesson integrated 且 S10 QA PASS。 |
| Source-ready | canonical source binding 可用；quarantine 中潜在文件尚未 promotion 时不算。 |
| RC | release candidate engineering state；不等于 publication 或 production deployment。 |
| Strict complete | original runtime、comparison、audio/human/owner gates 与 validator/ledger 全部通过。 |
| Wave | 一组从同一 base SHA 出发、由 S01/S02 串行聚合并由 S10 对 exact SHA 验证的批次。 |

## 16.3  Plan acceptance

[ ] Owner accepts the milestone wording and the current-JS/strict/publication boundary.

[ ] Owner accepts elastic concurrency (3–10) and quantitative scale gates, not a mandatory 10-session allocation.

[ ] S01 is authorized to establish B0 through reviewed allowlists while preserving the dirty root.

[ ] Source promotion remains reviewed, atomic, hash-bound, and acceptance-neutral.

[ ] Weekly target and 11/22 freeze are treated as stretch gates; red metrics trigger replanning.

Final program boundary  The plan is complete when it can drive a trustworthy 1,780/1,780 current-JS RC. It is not complete by keeping ten tasks busy, producing 1,679 files, or making every route look active. The controlling evidence is exact-SHA registration, My Lesson integration, automated QA, and a fail-closed status report.